附件1

中国气象局旱区特色农业气象灾害监测预警与

风险管理重点实验室科研项目管理办法

（修订）

第一章  总  则

第一条  为进一步贯彻落实《中国气象局党组关于增强气象人才科技创新活力的若干意见》（中气党发〔2017〕25号），充分发挥中国气象局旱区特色农业气象灾害监测预警与风险管理重点实验室(以下简称重点实验室) 科研平台作用，加快实施气象科技创新驱动现代气象业务发展战略，促进旱区特色农业气象服务发展和专业人才成长，依据《中国气象局关于强化科技创新驱动现代气象业务发展的意见》（气发〔2012〕111号）、《气象科技创新体系建设指导意见（2014-2020年）》（气发〔2014〕99号）、《气象部门科研经费监督管理办法》（气发〔2014〕113号）、《宁夏回族自治区财政科研项目和资金管理办法》（宁政办发〔2015〕8号）、《关于完善自治区财政科研项目资金管理等政策的实施意见》（宁财（教）发〔2017〕838号）、《宁夏气象局气象科研项目管理办法》（气发〔2017〕100号）等，制定本办法。

第二条  重点实验室科研项目分为开放研究项目、指令性项目和青年培养项目三类。开放研究项目主要面向全国科技人员，重点解决旱区特色农业气象服务中的关键核心技术问题，为业务应用做前期研究。指令性项目主要面向宁夏气象部门科技人员，重点解决特色农业气象服务中亟需的关键技术问题，直接应用于业务服务。青年培养项目主要面向宁夏气象部门科技人员，重点培养青年科技人员的科研能力。

第三条  项目经费主要来自上级单位拨款和依托单位自筹。

第二章  资助范围和申报条件

第四条  重点实验室每年需制定《XX年度重点实验室项目指南》（以下简称《指南》），具体明确资助的研究范围。

第五条  开放研究项目和指令性项目申请人（主持人）一般应具有硕士学位或工程师以上任职资格。其中宁夏气象部门以外人员申请时,应实行双主持人制，即第一申请人（主持人）如是宁夏气象部门以外的科技工作者，第二主持人应是宁夏气象部门的科技人员。青年培养项目的申请人（主持人）一般应为具有大学本科以上学历、且年龄在35岁以下的科技人员。具体要求以当年《指南》为准。

第六条  资助年限和经费。

项目研究期限一般为1-2年。资助金额一般不超过10万元。

第三章  项目申请

第七条  重点实验室应根据工作计划，每年9月份在中国气象局门户网站、宁夏气象局门户网站等媒体发布经重点实验室学术委员会或相关专家论证后的《指南》。

第八条  符合条件的申请人员，经所在单位同意后，应严格按照重点实验室《项目申请书》要求填报。

第九条  纸质申请书需加盖承担单位公章，并由申请者本人签名。申请者应在《指南》规定的时间内提交申请书。

第四章  项目的立项与评审

第十条  重点实验室按下列条件对所有申请书进行初步审查。

（一）是否符合《指南》所规定的研究内容；

（二）研究目标是否明确，研究内容是否清楚，研究方法和技术路线是否合理可行；

（三）申请者与项目组成员是否具备实施该项目的研究能力和可靠的时间保证，以及是否具有基本的研究条件；

（四）经费预算是否符合相关规章制度；

（五）申请者是否持有本重点实验室尚未结题验收的项目。

第十一条  项目通过初审后，由重点实验室学术委员会或组织相关专家对项目进行评审，提出年度立项及资助金额建议，并经重点实验室理事会或依托单位审定后下达立项批复。

第十二条  获得立项资助的项目需在相关网站进行公布，并通知获得资助的申请者及承担单位。

第十三条  获得立项资助的项目主持人应在规定时间内，填写《重点实验室项目任务书》。经承担单位审核、盖章、签字后，报送重点实验室。经重点实验室审定后，作为拨款和项目验收的依据。逾期不报、且在规定期限内未说明理由的项目视为自动放弃。

第五章  项目的实施与管理

第十四条  项目承担单位应负责组织项目实施和督促执行。项目主持人应按计划开展研究，并遵守项目的有关管理规定。

第十五条  项目主持人应在项目执行期间的每年12月15日前向重点实验室提交详细书面进展报告。内容包括项目研究进展、存在的问题、经费使用情况和下一步的研究计划等。

第十六条  对未报送进展报告、工作无进展、经费使用不当的项目，重点实验室将采取缓拨经费、终止项目、追回已拨经费、限制一定期限内项目申报资格等措施加强管理。

第十七条  项目如有变动（内容变更、预算变更、执行进度变更、撤消等），项目主持人应在重点实验室任务书要求完成时限前三个月以上时间内向项目承担单位提出申请，项目承担单位同意后，应在接到申请后10个工作日内向重点实验室提出项目调整、撤销及后续计划建议申请，经重点实验室批准后方可变动。对撤销的项目，项目承担单位应将已开展的工作、经费使用、已购置设备仪器、阶段性成果、知识产权等情况形成书面报告报重点实验室，项目承担单位应协助重点实验室按照有关规定办理。

第十八条  若项目主持人调离项目承担单位，由项目承担单位根据需要向重点实验室提出更换主持人的申请，经重点实验室批准后方可变更。项目承担单位、项目经费不进行调整。

第六章  项目经费的使用与管理

第十九条  项目经费的管理和使用要严格按照国家和部门有关财务规章制度执行，并专款专用，不得挪用。

第二十条  项目承担单位是科研经费管理使用的第一责任主体，负责对所承担项目的预算申报、预算执行、经费使用和管理情况进行监督、检查和指导。

第二十一条  项目主持人和项目承担单位应当按照国家和部门相关科研经费管理规定，科学合理编制项目预算。

第二十二条  项目经费主要包括直接经费和间接经费。

（一）直接经费是指在项目研究开发过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括设备购置费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、会议/差旅/国际合作与交流费、业务协作费、出版／文献／信息传播／知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、审计费和其他支出等。

（1）会议/差旅/国际合作与交流费由科技人员结合科研活动实际需要编制预算并按规定统筹使用，不超过直接经费10%的，不需要提供预算测算依据。科研项目经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费预算额度控制。

（2）劳务费预算由项目承担单位和研发人员据实编制，不设比例限制。参与科研项目的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等，均可开支劳务费。劳务费开支标准要参照当地科学研究和技术服务从业人员平均工资水平，结合其承担的工作任务，在聘用合同中确定。

（3）专家咨询费不得支付给参与项目及所属课题研究和管理的相关工作人员。

（4）项目经费3万元及以上的项目要列审计费。

（二）间接经费是指项目承担单位在组织实施项目过程中，发生的无法在直接经费中列支的相关费用。主要包括项目承担单位为项目研究提供的现有仪器设备及房屋，水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出以及绩效支出等。其中，绩效支出是指项目承担单位为提高科研工作绩效安排的相关支出。

（1）科研项目直接经费扣除设备购置费后在500万元以内的，间接经费核定比例统一按照不超过20%核定。

（2）绩效支出在间接经费中不设比例限制，其安排与科技人员在项目中的实际贡献挂钩，由项目承担单位与项目负责人对科研工作进行绩效考核的基础上，结合科研人员实绩，协商后统筹安排。

第二十三条 项目经费预算调剂。在科研项目总预算不变的情况下，直接经费中的材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费及其他支出预算调剂权由项目承担单位负责。设备购置费、会议/差旅/国际合作与交流费、业务协作费、劳务费、专家咨询费、审计费等由项目负责人提出申请，项目承担单位同意，报重点实验室审核、批准。

第二十四条  项目经费使用实行项目主持人和项目承担单位财务负责人共同签批制度。

第二十五条  项目经费管理实行经费预决算制度。项目主持人和单位财务负责人要严格按照项目立项批复的预算规模、科目及相关标准，在项目研究期限内，按照预算进度安排使用经费，不得违规使用、随意调整经费。凡已经核准调整、撤销、中止的项目，项目承担单位应会同项目主持人，将已使用经费情况及剩余经费情况书面上报重点实验室，由重点实验室审核后，按照相应规定处理。

第二十六条 完成任务目标并通过财务验收且承担单位信用评价好的科研项目，经重点实验室批准，结余资金在财务验收完成起两年内，由项目承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出，两年后未使用完的，按规定原渠道收回。

第七章  项目的结题与成果管理

第二十七条  项目应严格按照任务书所签订的目标、研究内容及进度完成全部工作。若不能按期完成，应在任务书预定执行期终止前1个月，由项目承担单位向重点实验室提出延期申请。在延期申请获得批准前，仍需按原计划执行。

第二十八条  按项目任务书完成研究任务后，项目主持人应在项目任务书预定执行期终止后3个月内，向项目承担单位提出项目验收申请并提交项目验收材料。项目承担单位负责对项目结题验收材料进行初审后，向重点实验室提出验收申请，并报送项目结题验收材料。重点实验室对项目承担单位上报的验收材料进行审核。

项目验收材料一般应包括：项目工作报告、技术报告、论文复印件及论文清单、成果登记表、验收材料汇编、本单位财务部门出具的财务决算表、有资质机构出具的审计报告等。对业务应用类项目，应该有系统测试报告、业务试运行报告、业务应用证明、系统使用手册、程序源码及说明等。

第二十九条  项目结题验收材料通过审核后，由重点实验室组织验收专家组（不少于5人），采取会议形式，进行验收，并出具验收意见。验收意见分为通过验收、复议、不通过验收三类。

第三十条  验收意见为复议的科研项目，项目承担单位和项目主持人应在验收会议后三个月内，向重点实验室提交补充完善后的项目验收材料。重点实验室组织验收专家组对其再次验收，并出具验收意见。复议项目的验收意见分为通过验收和不通过验收两类。

第三十一条  验收意见为不通过验收的项目，其项目主持人自验收之日起2年内，不得申报新的项目，不予推荐各类科技奖励。

第三十二条  已到项目任务书结题验收时间，未办理项目验收手续且超过半年以上者，自项目任务书结题验收时间起2年之内，项目主持人不得申报新的项目，不予推荐各类科技奖励。

第三十三条  项目有关的论文、专著、成果评议鉴定资料等，必须标注资助单位、项目及项目编号。

第三十四条  项目的研究成果及形成的知识产权，除涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益外，归重点实验室所有，项目成果转化应用收益分配按照宁夏自治区有关奖励政策执行。成果转化单位做好收益公示工作。

第八章  附  则

第三十五条  本办法自公布之日起执行，由重点实验室管理委员会负责解释。

第三十六条  本办法自发布之日起实施。原《中国气象局旱区特色农业气象灾害监测预警与风险管理重点实验室科研项目管理办法》（气发〔2016〕75号)同时废止。